2018年度农村公益电影放映资金绩效自评报告

一、项目概况

# （一）项目单位基本情况。

# 农村公益电影放映项目现由永州新宇院线公司组织实施，公司现有放映员24人。

- 项目年度预算绩效目标

- 农村公益电影放映项目在全区203个村和社区，每个月放映一场，旨在丰富人民群众的文艺生活，提高群众的生活质量水平。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

- 冷水滩区农村公益电影每年由永州市广电新闻出版局组织投标，最终由永州新宇院线公司中标，按要求按时播放公益电影。由冷水滩服务站统计播放数据汇总给冷水滩区文体新旅委检查监督。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

永州新宇院线公司严格按照要求，每月按时按点播放公益电影，由冷水滩区服务站负责统计监管平台数据、下载影片、下乡服务等。每个月将播放数据统计交冷水滩区文体新旅委检查。保证项目的正常实施。

- 项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

# 2018年度获得补助资金70.21万元，其中中央补助资金34.32万元，省级补助资金14.93万元，市级补助资金3.8万元，区级配套资金17.16万元。

- 项目资金实际使用情况分析。

- 冷水滩区农村公益电影2018年放映总场次为3732场（包括仁湾镇300场），每场补贴200元。具体使用情况如下：

- 公益数字电影节目订购费10元；

- 设备折旧费15元；

- 农村院线公司的技术服务和运营费15元；

- 县级电影放映服务站的放映服务费40元；

- 农村数字电影放映队的放映补贴120元。

- 我委严格按照有关规定，监督专项实施单位遵守国家有关法律法规和财会制度，确保能够专款专用。

- 项目资金管理情况分析。

- 项目资金在拨付下去以后，实施单位定时向文体新旅委报告项目实施情况、资金的使用情况。每场电影放映的支出情况都按照相关财会制度严格实施。

四、项目绩效指标完成情况

# 所有项目配套资金均已落实到位，在具体实施过程中，严格按照相关制度进行资金的使用与支出。每年在全区放映电影3700多场，观看群众达50万人以上，社会效益明显，对宣传党的政策和体现党对人民群众的关怀起到很好的作用。在今后的工作中，会更尽职尽责的做好农村电影放映工作，进一步丰富人民群众的精神需求。

五、绩效自评得分等级结果

绩效自评得分97分，等级为优。

六、其他需说明的问题。

无。

冷水滩区文体新旅委

2019年3月1日