附件1：

2018年度专项（项目）资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）单位基本情况

科技和经济信息化委员会由原科技局、经信委合并组建而成，属于全额拨款行政单位，主要职责：一是负责冷水滩区城内加速推进新型工业化工作，协调全区民营经济的管理；二是对企业实施全方位的优质服务；三是贯彻执行党和国家关于科技工作的方针、政策、法规，监督检查执行情况；四是负责全区科技事业发展、科技成果鉴定和申报国家、省、市级成果，帮助企业申办科技新产品证书，推广应用科技成果；五是协调全区电力和春运工作；六是负责现有的11家国有工业企业的改制，维护工业企业和已改制企业的稳定。

- 项目预算和绩效目标情况简介

- 我委今年共申报三项专项资金，分别为：

中小企业服务中心及推新工作经费

本项目为我委2018年部门预算项目，项目资金预算31.35万元，根据《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》全方位、多层次、多形式、多渠道服务全区中小企业，为中小企业创造良好的环境。主要内容和涉及的范围是为中小企业提供政策宣传、技术创新、创业辅导、项目申报、管理咨询、市场开拓、运行监测等服务。

知识产权工作经费及地震监测工作经费

本项目为我委2018年部门预算项目，项目资金共5.7万元，其中知识产权工作经费1.9万元，地震监测工作经费0.95万元，科技户联网专款2.85万元。依据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国防震减灾法》开展好知识产权等专利执法工作及地震监测预报等相关工作。主要内容是开展知识产权执法、宣传工作。

科技成果转化与扩散

本项目为我委2018年部门预算项目，项目资金165.13万元，根据《中华人民共和国科技技术进步法》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《国家科学技术奖励条例》等相关法律法规开展相关工作，指导我区企业积极进行科技项目申报，提高项目申报质量，做好知识产权建设强县工程，开展好科技活动周活动。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，

优先考虑和重点支持实施专利产业化、培育知识产权优势企业资助项目，明确资助奖励对象、范围、申报条件，符合条件的企业和个人均可在规定期限内提交相关材料，经项目单位审核通过，会同相关部门下发文件确定补贴项目、标准等。

- 项目管理情况分析

- 项目资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

- 主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

三、项目资金使用及管理情况

（一）区财政下达我委中小企业服务中心及推新工作经费预算指标为31.35万元，截至2018年底，项目资金已全部到位，资金到位率100%；下达我委知识产权工作经费及地震监测工作经费预算指标为5.7万元，资金全部到位，资金到位率100%；下达我委科技成果转化与扩散预算指标为165.13万元，截至2018年底，项目资金到位110万元，资金到位率66.61%，主要原因是部分科技奖励金由财政直接拨付。

（二）中小企业服务中心及推新工作经费实际使用资金31.35万元，其中：招商及跑项争资12.05万元，包装及劳务费7万元，培训会务费7.7万元，办公费4.6万元；知识产权工作经费及地震监测工作经费实际使用资金5.7万元，其中：知识产权宣传1.1万元，地震宣传费0.78万元，各种资料印刷费0.74万元，帮扶建设费1.5万元，广告费0.89万元，办公费0.69万元；科技成果转化与扩散使用资金110万元，其中：专利申请资料费及知识产权专利服务费16.29万元，平台维护费及工作经费8万元，创新创业大赛奖励资金20万元，青少年人工智能大赛15.33万元，科技培训及帮扶建设资金23.5万元，科技扶贫资金4.26万元，资料费5万元，印刷费0.9万元，工作经费6.72万元，专利奖励资金10万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金由我委和区财政统一管理。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我委严格按照国库集中支付流程向区财政申请财政资金，依据资金财务审批流程办理款项支付，避免挪用截留项目资金的现象，保障财政资金安全有效使用。

四、项目绩效指标完成情况

（一）产出指标完成情况分析。

今年共签约落户项目13个，总投资55亿元。解决了园区公交不足，创业园内企业用电负荷不够、职工用餐难等园区企业面临的共性问题，及经纬辉开、诺方舟电子、瑞珂电子、粤创集团等项目在审批建设上的困难和问题。每月开展科技宣传活动及科技下乡活动，指导企业积极进行科技项目申报，开展知识产权保护。

（二）效益指标完成情况分析。

计划实施时间为2018年1-12月，项目实施后实现了预定的绩效目标，全年共签约落户项目13个，总投资55亿元，生物医药完成产值10.37亿元，电子信息完成产值39.05亿元，装备制造业完成产值67.28亿元，农产品加工完成产值64.97亿元。共走访区园区企业、项目50余人次，共解决企业提出的困难和问题60余个。工业企业科技水平和能力大幅提高，我区目前拥有高新技术企业22家，下半年又新增申报10家高新技术企业。截止10月份，专利申请量达到423件，同比增长5.23%，其中发明专利168件，今年完成科技成果转化2300万元。

- 满意度指标完成情况分析。

项目的经济性分析：项目总资金为202.18万元，为保证财政资金使用的有效率，我委严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。

项目的效率性分析：我委2018年度项目进度及质量符合预期目标，项目进展顺利，预期目标已100%完成。

项目的有效性分析：全年共签约落户项目13个，总投资55亿元，新增高新技术企业10余家，中小企业创业园内的6.3万平方米标准厂房已建成投入使用，专利申请量同比增长5.23%，完成科技成果转化2300万元。

项目的可持续性分析：助力产业项目建设和实体经济振兴，在融资、供地、厂房补贴、税收优惠、技术创新、人才引进、企业服务等十四个类别中，给予企业全方位的支持，因此，该项目具有较好地持续性。

- 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

- 绩效目标100%完成。

六、绩效自评得分等级结果及拟应用和公开情况

本项目符合国家政策，与实际需求高度相关；项目具有明显的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较高地效率性，项目的顺利实施有效地促进了我区经济、科技发展，具有较好地经济效益和社会效益。政策、资金的落实，为项目可持续运行提供了保障，具有高度可持续性。项目综合评定结论为：优

绩效自评工作的经验、问题和建议。

专项资金全部由我委根据专项资金项目标准及要求，根据2017年收支决算情况进行编制，报区政府审查批准后，再会同财政局根据资金预算情况安排专项资金预算支出，再由我委按专项资金进度到财政局拨款。实行专款专用、按程序拨付的办法管理。但在使用过程中，专项资金和本单位公用经费没有完全分开，影响了预算专项的执行率。根据发展的要求，为确保专项资金预算编制的计划性、科学性，应逐步完善和规范。目前这一工作仍在学习、探索中。对专项资金使用管理环节也还存在不少需要加强沟通和改进的地方。加大科技投入力度，充分发挥财政支持和推动科学技术研究和科技成果转化应用的主导作用，设立更多的重大科技专项、重大战略产品和重大产业化目标，对项目质地优良、发展前景好的企业集专项支持。

八、其他需说明的问题。

无