凤凰社区老年认知症障碍筛查与干预实施方案

2026年4月

- 方案依据

为有效执行湖南省民政厅、湖南省发改委、湖南省财政厅、湖南省卫健委、联合下发的《建设老年认知症障碍照护友好社区工作通知》，依照《湖南省财政厅关于老年认知障碍照护体系建设资金的通知》中关于购买老年认知障碍筛查干预服务的资金使用规范，依照湖南省卫健委及省级技术指导单位的相关标准开展相关工作。

- 工作内容

- 服务对象

凤凰社区65岁及以上常住老年人，视情况可拓展至60岁。

- 服务目标

通过开展老年认知障碍宣教、筛查、初诊、干预、随访、转诊和质控等服务，推进社区老年认知障碍早发现、早识别、早干预，逐步建立“宣教—筛查—初诊—干预—转诊—随访—质控”全流程闭环式服务机制，提升社区老年认知健康管理水平。

宣教目标：广泛开展宣传，宣教知晓率应达到95%以上。

筛查目标：依托数字化筛查工具，对社区65岁及以上常住老年人开展认知功能筛查及相关评估，初筛总人数不少于社区65岁以上常住老年人数量的80%。

初诊目标：对筛查发现的中高风险人群开展初诊服务，初诊完成率不低于中高风险人群总数的80%。

干预目标：对初诊后判断为疑似认知障碍人群提供持续6个月以上的干预指导服务，提供个性化干预处方。

数据管理目标：实现筛查、初诊、干预等数据规范采集、动态管理，并完成与省级平台的数据对接。

- 开展方式

- 宣传教育：通过宣传栏、发放宣传册、上门走访等方式，对老人及家庭成员开展认知障碍疾病防治宣传。

- 筛查服务：结合社区老年人健康体检、慢病管理、集中筛查等形式，依托数字化筛查工具开展认知功能筛查及相关评估服务，形成筛查记录和风险分级结果。

- 初诊服务：对筛查发现的中高风险人群，由专业医疗人员开展初诊服务，形成初诊记录、风险分级和分类处置意见。

- 干预指导服务：对初诊后判断为疑似认知障碍人群，依托数字化平台生成个性化干预处方，并提供认知训练、执行指导和跟踪管理服务；干预处方可通过打印或电子形式提供给服务对象或家属。

- 团体干预服务：结合社区实际，组织开展团体认知干预活动，内容可包括记忆训练、逻辑推理训练、感知觉训练、精细运动训练等，全年不少于12次。

- 转诊与随访服务：对初诊后需进一步诊断或治疗的服务对象，做好转诊衔接和就医引导；对接受上级医院诊疗后回社区管理的对象，结合实际做好随访及后续健康管理。

- 质控督导服务：由医疗机构专家团队对筛查、初诊、干预等工作开展质控服务，定期出具质控报告；对工作中发现的问题及时反馈并指导整改，全年开展现场督导不少于1次。

- 培训与技术支持：围绕认知筛查、初诊处置、干预指导、平台使用、数据管理等内容开展专项培训，并提供相应技术支持，保障项目规范实施。

- 配套物料保障：根据项目实施需要，配套提供筛查现场标准化物料，包括宣传条幅、易拉宝展架、筛查点台卡、社区医生诊疗台卡及认知障碍防治科普手册2000份等，用于保障项目顺利实施。

- 实施路径

项目按照“民政统筹、专业支撑、社区实施、数字赋能”的路径推进，逐步建立“筛查识别—初诊处置—干预指导—转诊衔接—随访管理—质控提升”的服务闭环。

- 项目实施计划

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：项目准备与启动 | 2026年4月 | 完成项目启动、人员培训、设备调试、流程梳理、宣教及筛查前准备工作 |
| 第二阶段：筛查与初诊实施 | 2026年5月—2026年9月 | 开展社区老年人认知功能筛查，对中高风险人群开展初诊服务，形成风险分级和处置意见 |
| 第三阶段：干预指导与团体活动 | 2026年5月—10月 | 对初诊后判断为疑似认知障碍人群开展持续干预指导，组织实施团体认知干预活动 |
| 第四阶段：质控督导与总结验收 | 2026年9月—10月 | 开展质控督导、资料归集、数据汇总、总结评估及项目验收准备 |

- 项目预算：20万元。

永州市冷水滩区民政局

2026年4月13日