## 汇总表
附件1：
冷水滩区2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目申报分类汇总表（一）
单位：万元、个、人
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象
|  |  | 项目预算总投资 | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数 （户） | 受益人口数 （人） | 其中 |  |  | 备注
|  |  |  | 财政资金 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫村（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫 监测对象人口数(人)
| 总计 | 20 | 2040.2 | 2027.2 | 13 | 652 | 5482 | 21900
| 一、产业发展 | 9 | 1580 | 1577 | 3 | 223 | 2366 | 9050
| 1.生产项目 | 2 | 442 | 442 | 0 | 35 | 440 | 2670
2.加工流通项目
| 3.配套设施项目 | 6 | 865 | 862 | 3 | 68 | 1426 | 4380
4.产业服务支撑项目
| 5.金融保险配套项目 | 1 | 273 | 273 | 0 | 120 | 500 | 2000
| 二、就业项目 | 1 | 120 | 120 | 0 | 182 | 600 | 2137
| 1.务工补助 | 1 | 120 | 120 | 0 | 182 | 600 | 2137
2.就业培训
3.创业
4.乡村工匠
5.公益性岗位
| 三、乡村建设行动 | 8 | 315 | 305 | 10 | 192 | 2412 | 10273
| 1.农村基础设施 | 8 | 315 | 305 | 10 | 192 | 2412 | 10273
2.人居环境整治
3.农村公共服务
四、易地搬迁后扶
| 五、巩固三保障成果 | 1 | 15.2 | 15.2 | 0 | 54 | 54 | 220
| 1.住房 | 1 | 15.2 | 15.2 | 0 | 54 | 54 | 220
2.教育
3.健康
4.综合保障
六、乡村治理和精神文明
1.乡村治理
2.农村精神文明建设
七、项目管理费
八、其他
1.少数民族特色村寨建设
2.困难群众饮用低氟茶
| 老区发展 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 220

## 2024年新增
冷水滩区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目申报表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村（社区） | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 村数 （个） | 受益 户数 （户） | 受益 人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展项目 | 配套 基础 设施 | 小型农田水利设施建设 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 2024年小型农业水利设施建设新增奖补项目 | 新建 | 冷水滩区 | 202401 | 202412 | 区水利局 | 2024年小型农业水利设施建设新增奖补项目 | 392 | 392 | 0 | 50 | 600 | 1650
2 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 省帮助产业发展重点项目 | 建设 | 冷水滩区 | 202401 | 202412 | 区农业农村局 | 帮扶产业发展重点项目 | 275 | 275 | 0 | 10 | 260 | 1420
3 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 设施农业建设 | 新建 | 冷水滩区 | 202401 | 202412 | 区农业农村局 | 设施农业建设 | 167 | 167 | 0 | 25 | 180 | 1250
4 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 冷水滩区 | 202401 | 202412 | 区农业农村局 | 新型经营主体贷款贴息 | 273 | 273 | 0 | 120 | 500 | 2000
5 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 美丽乡村示范村奖补 | 新建 | 冷水滩区 | 202401 | 202412 | 区农业农村局 | 美丽乡村示范村奖补 | 250 | 250 | 0 | 4 | 960 | 4900
6 | 产业发展项目 | 配套 基础 设施 | 小型农田水利设施建设 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 2024年“千万工程”乡村振兴示范片建设重点项目 | 新建 | 冷水滩区 | 202401 | 202412 | 区农业农村局 | 2024年“千万工程”乡村振兴示范片建设 | 450 | 450 | 0 | 14 | 500 | 1800
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 全区 121处农村供水工程维护 | 新建 | 冷水滩区 | 202401 | 202412 | 区水利局 | 全区 121处农村供水工程维护 | 20 | 20 | 0 | 182 | 600 | 2137
8 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 农村危房改造 | 新建 | 冷水滩区 | 202401 | 202412 | 区住建局 | 全区54户 | 15.2 | 15.2 | 0 | 54 | 54 | 220
9 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 交通费补助 | 新建 | 冷水滩区 | 202401 | 202412 | 区人社局 | 脱贫户、监测对角外出务工交通补贴 | 120 | 120 | 0 | 182 | 600 | 2137
10 | 老区发展资金 | 老区发展资金 | 老区发展资金 | 冷水滩区 | 辖区所有村 | 老区发展资金 | 新建 | 冷水滩区 | 202401 | 202412 | 区民政局 | 老区发展资金 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 220
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 黄阳司镇 | 水口桥 | 公路维修 | 基础设施 | 水口桥村水上、水下组 | 2024.1 | 2024.12.31 | 水口桥村村委会 | 维修水上、水下组组内破损公路，全长120米。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 56 | 126 | 1 | 16 | 47 | 项目实施后，为群众出行提供方便。 | 可使47人脱贫人口每年增收300元。
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 上岭桥镇 | 东村 | 道路硬化 | 维修 | 东村 | 202410 | 202411 | 东村 | 东村十三组至十五组道路总长4公里，在道路总长度上可维修处进行扩宽。 | 5 | 5 | 0 | 1 | 86 | 364 | 1 | 35 | 143 | 300 | 方便村民出行
13 | 乡村建设项目 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 花桥街 | 新铺村 | 道路加宽及硬化 | 扩建 | 新铺村委会至泥丝塘组 | 2024.10 | 2024.12 | 花桥街镇人民政府 | 新铺村委会至泥丝塘道路加宽路基1.5米宽、长2500米.并硬化， | 20 | 10 | 10 | 1 | 362 | 1350 |  | 35 | 72 | 方便出行 | 方便全村村民出行
14 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 罗建村 | 仁湾街道罗建村在山屋山塘维修项目 | 维修 | 罗建村 | 202410 | 202412 | 罗建村 | 庙下组在山屋山塘清淤、扩容、防渗 | 5 | 5 |  | 1 | 20 | 105 | 1 | 12 | 38 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 增加村集体经济收入、带动生产、其他
15 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 仁湾街道 | 高新村 | 仁湾街道高新村水浪坝组渠道维修工程 | 维修 | 高新村 | 202410 | 202412 | 高新村 | 对高新村水浪坝组200米引水渠进行维修 | 5 | 5 |  | 1 | 25 | 100 |  | 3 | 10 | 提升农田灌溉条件，进一步提高农田利用率，有效助力农业发展。 | 增加村集体经济收入、带动生产、其他
16 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杨村甸乡 | 胡家桥村 | 胡家桥13组水渠维修 | 维修 | 胡家桥村 | 202410 | 202412 | 杨村甸乡人民政府 | 13组何利江屋前面水渠至12组甘塘冲池塘865米 | 8 | 5 | 3 | 1 | 221 | 523 | 1 | 5 | 9 | 人均增加收入235元 | 持续增加村集体经济收益
17 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 蔡市 | 岐山头村 | 岐山头村八、九、十组拱桥重建 | 新建 | 岐山头村八、九、十组 | 2024.10.25 | 2025.2.8 | 岐山头村 | 岐山头村八、九、十组拱桥重建 | 5 | 5 | 0 | 1 | 115 | 485 | 1 | 16 | 34 | 带动群众发展粮食生产，方便粮食运输 | 方便八、九、十组居民出行；带动群众发展粮食生产、方便粮食运输
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 普利桥 | 小水村 | 村委会至倒乙塘组机耕道路段地基 | 维修 | 小水村 | 2024.10.10 | 2025.2.10 | 普利桥 | 机耕道维修、铺沙，路长500余米，宽4米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 51 | 0 | 2 | 7 |  | 改善村民生产、生活条件，增加农民收入，
19 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 伊塘镇 | 山门口村 | 水渠维修 | 维修 | 伊塘镇山门口村 | 2024.1 | 2024.12 | 山门口村 | 十组、十一、十二组灌溉水渠维修 | 5 | 5 | 0 | 1 | 60 | 202 |  | 25 | 80 | 人均增收200元 | 保证农作物有效灌溉，提升农作物产量，提高人均收入
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 道路提质 | 伊塘镇 | 堰塘村 | 对立新组至王泥塘村道路进行提质 | 维修 | 立新组 | 2024.1 | 2024.12 | 堰塘村 | 道路提质1.2公里 | 5 | 5 | 0 | 1 | 220 | 860 | 1 | 54 | 172 | 提高群众农副产品买卖收入 | 解决村民出行赶集问题，人均提高收入100元